# АДМИНИСТРАЦИЯ # ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 02 декабря 2019 г. № 1244 # г.Хвалынск

О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 24октября 2018 г. № 1152

В соответствии со ст. 3 Устава Хвалынского муниципального района, для дальнейшего развития и совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры на 2019 год,

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 24октября 2018г. № 1152 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2019  год», изложивПриложение к постановлению в новой редакции (согласно Приложению).

2. Финансовому управлению администрации Хвалынского муниципального района обеспечить кассовое обслуживание муниципальной программы«Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2019  год».

3. Постановление № 1040 от 14.10.2019 года «О внесении изменений в  постановление администрации Хвалынского муниципального района № 1152 от 24октября 2018 года» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Е.В.Шараевскую.

Глава

муниципального  района                                                  А.А.Решетников

Приложение

к постановлению главы

Хвалынского муниципального района

Саратовской области

от «02»  декабря 2019 г. № 1244

Паспорт муниципальной программы                                                                               «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2019 год»

| № п/п | Наименование | «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2019 год» |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
|  | Участники муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры района |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
|  | Програмно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
|  | Цели муниципальной программы | создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района, развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, |
|  | Задачи муниципальной программы | - совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций; - создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей; - развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития; - обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства; - содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников; - сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры; - формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры; - государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений; -государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений; -комплектование книжного фонда публичных библиотек района; - подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
|  | Целевые показатели муниципальной программы | - увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий вХвалынском муниципальном районе: 2019 г.- 21% - увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры: ВМУК «Хвалынский краеведческий музей» - 2019 г.- 10600 в ЦБС им. Наровчатова – 2018 г.- 17450 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, от общей численности детей 2019 г.- 12% - увеличение количества обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры: 2019 г. – 292 - доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований: 2019 г.- 23% - количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района: 2018 г. – 38 - повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности. - государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений; -комплектование книжного фонда публичных библиотек района; - подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
|  | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 год. |
|  | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Всего по программе –656,1тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета –141,5тыс. руб., средства местного бюджета –499,2тыс. руб., средства областного бюджета – 15,4 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры; -создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы; -оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры. |

## 2. Ресурсное обеспечение программы

## Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в пределах выделенных бюджетных ассигнований решением Собрания Хвалынского муниципального района на очередной финансовый год.

## Объем финансирования Программы – 656,1 тыс. руб. в том числе:

## из муниципального бюджета  – 499,2  тыс. рублей,

из федерального бюджета – 141,5 тыс.  руб.,

из областного бюджета –15,4 тыс.руб.

3. Организация управления и контроля за реализацией Программы

## Основным исполнителем Программы является Управление культуры администрация Хвалынского муниципального района. Оценка эффективности реализации программы будетпроводиться в соответствии  с постановлением   администрации Хвалынского муниципального района№ 1113  от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке  программ Хвалынского  муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

4. Перечень

мероприятий муниципальной  программы

«Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2019 год.

| N п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Исполнители (по согласованию) | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Подписка на периодические издания | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, ХМЦБ им. Наровчатова | Местный бюджет | 95,3 |
| 2. | Участие в выставках, фестивалях, конкурсах всероссийского, регионального уровня | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, муниципальные учреждения культуры района | Местный бюджет | 73,77 |
| 3. | Культурно – досуговые мероприятия (кроме платных) по всем направлениям деятельности культуры, включая мероприятия, посвященные праздничным датам и событиям. | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, муниципальные учреждения культуры района | Местный бюджет | 271,03 |
| 4. | Комплектование книжного фонда муниципального учреждения культуры «Хвалынскаямежпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынскаямежпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» |  | 36,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,0 |
| 5. | Выбор оператора для проведения независимой оценки качества учреждений культуры | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района | Местный бюджет | 10,8 |
| 6 | Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | 95,4 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 84,9 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 10,5 |
| 7 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | Федеральный бюджет | 50,0 |
| 8 | Дизайн проект модельной библиотеки | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | Местный бюджет | 23,3 |

5. Перечень

Направлений по обеспечению мероприятий муниципальной  программы

«Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2019 год.

| N п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Исполнители (по согласованию) | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Подписка на периодические издания | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, ХМЦБ им. Наровчатова | Местный бюджет | 95,3 |
| 2. | Участие в выставках, фестивалях, конкурсах всероссийского, регионального уровня | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, муниципальные учреждения культуры района | Местный бюджет | 73,77 |
| 3. | Культурно – досуговые мероприятия (кроме платных) по всем направлениям деятельности культуры, включая мероприятия, посвященные праздничным датам и событиям. | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, муниципальные учреждения культуры района | Местный бюджет | 271,03 |
| 4. | Комплектование книжного фонда муниципального учреждения культуры «Хвалынскаямежпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» |  | 36,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,0 |
| 5. | Выбор оператора для проведения независимой оценки качества учреждений культуры | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района | Местный бюджет | 10,8 |
| 6 | Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | 95,4 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 84,9 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 10,5 |
| 7 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | Федеральный бюджет | 50,0 |
| 8 | Дизайн проект модельной библиотеки | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | Местный бюджет | 23,3 |

6.Сроки реализации программы  и целевые показатели.

Сроки реализации Программы - 2019 год.

Целевыми показателями (индикаторами) Программы «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2019 год» являются:

-  увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых  мероприятий вХвалынском муниципальном районе

- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, от общей численности детей

- увеличение количества обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры

- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел.  населения  муниципального района

- повышение эффективности  внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления,  организациями  и гражданами осуществляется в случаях и порядке не противоречащих действующему законодательству.

8. Риски и меры по управлению рисками

Важное  значение   для успешной реализации настоящей Программы   имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены риски ее реализации.

- Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов структурных подразделений администрации района к обсуждению и согласованию мероприятий данной программы.

-Финансовые риски связаны с недостаточным бюджетным финансированием расходов на отрасль, его сокращением или нарушением сроков, что может повлечь прекращение реализации ряда программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования с учетом реалий.

-Экономические риски связаны с инфляцией, возникновением бюджетного дефицита, низкой инвестиционной привлекательностью сферы культуры и могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культурного культуры. Снижение таких рисков возможно путем повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования, эффективности взаимодействия заинтересованных сторон.

- Минимизировать административные риски возможно путем обеспечения эффективной координации и системности в реализации мероприятий Программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения предусмотренных пунктов.

9. Конечные результаты и оценка эффективности

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – Управлением культуры по годам в течение всего срока реализации Программы по следующим критериям:

- «Степень достижения целевых показателей Программы»: основывается на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом.

- «Соответствие запланированному уровню затрат»: характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по

трем следующим параметрам:

- выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и

соответствие фактического результата ожидаемому;

- соотношение планового и фактического объема финансирования

мероприятий;

- результативность и эффективность использования бюджетных средств,

прозрачность (открытость) и целевой характер бюджетных средств;

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- формирование единого культурного пространства Хвалынского муниципального района;

- сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;

- рост объема и расширение спектра услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

- повышение качества управления сферой культуры и эффективности расходования бюджетных средств;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития творческого потенциала;

- повышение эффективности деятельности и уровня обеспечения работников культуры, увеличение финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- сохранение сети учреждений культуры;

10. Сведения о расходах  на реализацию муниципальной программы

«Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2019 год»

| N п/п | Наименование направлений | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Подписка на периодические издания | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, ХМЦБ им. Наровчатова | Местный бюджет | 95,3 |  |
| 2. | Участие в фестивалях, конкурсах всероссийского, регионального уровня | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, муниципальные учреждения культуры района | Местный бюджет | 73,77 |  |
| 3. | Культурно – досуговые мероприятия (кроме платных) по всем направлениям деятельности культуры, включая мероприятия, посвященные праздничным датам и событиям. | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, муниципальные учреждения культуры района | Местный бюджет | 271,03 |  |
| 4. | Комплектование книжного фонда муниципального учреждения культуры «Хвалынскаямежпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | 36,5 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6,6 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4,9 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 25,0 |  |
| 5. | Выбор оператора для проведения независимой оценки качества учреждений культуры | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района | Местный бюджет | 10,8 |
| 6 | Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | 95,4 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 84,9 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 10,5 |
| 7 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | Федеральный бюджет | 50,0 |
| 8 | Дизайн проект модельной библиотеки | 2019 | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района, МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова» | Местный бюджет | 23,3 |

11. Ожидаемые результаты реализации программы

Основные результаты культурной деятельности выразятся в социальном эффекте и проявятся в увеличении интеллектуального потенциала, развитии художественных способностей, способностей к творчеству , изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей города и района.

Социально-экономические эффекты от реализации Программы выразятся в повышении социальной роли культуры  в следствие:

-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;

-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;

-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.