# АДМИНИСТРАЦИЯ # ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 12 июля 2019 г. № 752 # г. Хвалынск

О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 14 февраля 2019 года № 279.

В соответствии со статьей 3 Устава Хвалынского муниципального района и постановлением администрации № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятии решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,  в целях организации работы по подготовке и проведению празднования 100-летия Хвалынского краеведческого музея ,  дальнейшего совершенствования патриотического воспитания населения Хвалынского муниципального района,

п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 14 февраля 2019 года. № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея», изложив Приложение к постановлению в новой редакции (согласно Приложению).

- Финансовому управлению администрации Хвалынского муниципального района  обеспечить кассовое обслуживание муниципальной программы  «Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея» в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Е.В.Шараевскую.

- Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования

Глава

муниципального  района                                                  А.А.Решетников

Муниципальная программа

«Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея»

\

Приложение

к постановлению администрации

Хвалынского муниципального района

Саратовской области от  «12» июля 2019 года № 752

1.Паспорт муниципальной программы

«Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея»

| № п/п | Наименование | «Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея» |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | «Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея» |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| 4. | Участники муниципальной программы | МУК «Хвалынский краеведческий музей» |
| 5. | Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| 6. | Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| 7. | Цель муниципальной программы | - повышение туристической, инвестиционной и культурной привлекательности Хвалынского краеведческого музея и других достопримечательностей города |
| 8. | Задачи муниципальной программы | - организация двух выставок, посвященных истории музея - организация Всероссийской научно-практической конференции - организация Слёта земляков Хвалынска в рамках фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» - организация торжественного мероприятия к 100-летию музея - приглашение иногородних творческих коллективов и артистов для участия в юбилейных мероприятиях - благоустройство музейного дворика и использование его в качестве музейной площадки для мероприятий - привлечение жителей к участию в юбилейных мероприятиях в музее - привлечение туристов к посещению музея и других достопримечательностей города |
| 9. | Целевые показатели муниципальной программы | - количество проведенных мероприятий (5 мероприятий) - количество жителей Хвалынска и Хвалынского района, привлеченных к участию в мероприятиях (не менее 1000 чел.) - количество гостей города, туристов принявших участие в мероприятии (не менее 1500 чел.) - количество статей и заметок о юбилейных мероприятиях в СМИ (не менее 10) |
| 10. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 год |
| 11. | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 229,1 тыс.руб. |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение посещаемости туристами экспозиций музея - увеличение посещаемости достопримечательностей Хвалынска и Хвалынского района - повышение лояльности местных жителей к мероприятиям, проводимым музеем - увеличение межучрежденческого сотрудничества города и района в проведении совместных мероприятий |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

В 2019 году в Хвалынске  планируется проведение праздничных мероприятий по случаю 100-летнего юбилея Хвалынского краеведческого музея.

Необходимость принятия Программы «Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея» обусловлена важностью настоящего события, направленного на популяризацию историко-культурного наследия Хвалынска и Хвалынского района,  улучшение социально-экономического развития района за счет посещение его туристами, повышения инвестиционной и  культурной привлекательности Хвалынского района, связанной с событийным туризмом; повышение лояльности местных жителей к мероприятиям, проводимым Хвалынским краеведческим музеем.

- Цели, задачи и сроки муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

повышение туристической  и культурной и инвестиционной привлекательности Хвалынского краеведческого музея и других достопримечательностей  Хвалынска.

Задачами муниципальной программы являются:

- организация двух выставок, посвященных истории музея

- организация Всероссийской научно-практической конференции

- организация Слёта земляков Хвалынска в рамках фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»

- организация торжественного мероприятия к 100-летию музея

- приглашение иногородних творческих коллективов и артистов для участия в юбилейных мероприятиях

- благоустройство музейного дворика и использование его в качестве музейной площадки для мероприятий

- привлечение жителей к участию в юбилейных мероприятиях в музее

- привлечение туристов к посещению музея и других достопримечательностей города

Срок действия программы – 2019 год. Программа реализуется в один этап, соответствующий одному финансовому году.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы.

## Финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО г. Хвалынск.

## Объем финансирования Программы составляет  229,1  тыс. руб.

## 5. Организация управления и контроля за реализацией Программы

Исполнителем муниципальной Программы является управление культуры администрации Хвалынского муниципального района. Соисполнители программы: отсутствуют.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района 13 ноября 2015 г. № 1113 «Об утверждении  Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

6. Перечень мероприятий муниципальной  программы

| N п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Исполнители (по согласованию) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея | Март 2019 | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | 229,1 |  |  | - |
| ИТОГО: |  |  |  | 229,1 |

7. Перечень направлений  муниципальной  программы

| N п/п | Наименования мероприятий | Потребности на проведение мероприятия | Срок исполнения | Исполнители (по согласованию) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выставка по истории музея | Оргстекло 3 мм 3 листа (12,6) | Март 2019 | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | 22,6 |  |  | - |
|  |  | Печать информационных буклетов (10,0) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Конференция по культурно-историческому и природному наследию Хвалынского района (апрель 2019) | Печать сборника статей конференции (45,0) | 19 апреля 2019 | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | 126,0 |
|  |  | Печать рекламных плакатов для размещения на баннерах 1 плакат – 5х10 м (15,0) 2 плаката – 2х4 (5,0) |  |  |  |
|  |  | Печать на сувенирной продукции с логотипом музея: Кружки (50,0) Пакеты (6,0) |  |  |  |
|  |  | Аренда автобуса (по договору фрахтования) для проведения выездной экскурсии (5,0) |  |  |  |
| 3 | Торжественное мероприятие к юбилею музея в ГДК | Цветы (4,5) | сентябрь 2019 | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | 27,5 |
|  |  | Рамки (3,0) |  |  |  |
|  |  | Аренда транспорта для приезда музыкантов СГК им. Л.В. Собинова (20,0) |  |  |  |
| 4 | Открытие выставки фотографий с негативов М.А. Радищева | Печать фотографий на вспененном картоне (30,0) | сентябрь 2019 | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | 40,0 |
|  |  | Оцифровка негативов на профессиональном оборудовании (10,0) |  |  |  |
| 5 | Слёт земляков Хвалынска | Печать магнитов с изображением музея и предметов коллекции: Круглые малые (3,0) Квадратные большие (5,0) | Август 2019 | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | 13,0 |
|  |  | Аренда автобуса (по договору фрахтования) для проведения выездной экскурсии (5,0) |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 229,1 |

## 8. Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

Основными целевыми индикаторами и  показателями  Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, осуществить мониторинг реализации запланированных мероприятий Программы. Оценка  эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством мониторинга  следующих индикаторов и целевых показателей:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | Кол-во мероприятий | Не менее 5 мероп. |
| 2 | Количество жителей Хвалынска и Хвалынского района, привлеченных к участию в мероприятиях | Кол-во участников | Не менее 1000 чел. |
| 3 | Количество гостей города, туристов принявших участие в мероприятиях | Кол-во участников | Не менее 700 чел. |
| 4 | Количество статей и упоминаний о юбилейных мероприятиях в СМИ | Кол-во статей | Не менее 10 статей |

## 9. Ожидаемые результаты реализации программы

Социально-экономический эффект от  реализации  Программы выразится в увеличении потока туристов и гостей города и района.

10. Сведения о расходах  на реализацию муниципальной программы

«Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 100-летия Хвалынского краеведческого музея»

| Наименование направлений | Наименование закупки | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление полиграфической продукции | Печать информационных буклетов (10,0) | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | Местный бюджет | 105,0 |  |
|  | Печать сборника статей конференции (45,0) |  |  |  |  |
|  | Печать рекламных плакатов для размещения на баннерах 1 плакат – 5х10 м (15,0) 2 плаката – 2х4 (5,0) |  |  |  |  |
|  | Печать фотографий на вспененном картоне (30,0) |  |  |  |  |
| Изготовление сувениров | Печать на сувенирной продукции с логотипом музея: Кружки (50,0) Пакеты (6,0) | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | Местный бюджет | 64,0 |  |
|  | Печать магнитов с изображением музея и предметов коллекции: Круглые малые (3,0) Квадратные большие (5,0) |  |  |  |  |
| Аренда автобусов | Аренда транспорта для приезда музыкантов СГК им. Л.В. Собинова (20,0) | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | Местный бюджет | 30,0 |  |
|  | Аренда автобуса (по договору фрахтования) для проведения выездной экскурсии (Слёт земляков) (5,0) |  |  |  |  |
|  | Аренда автобуса (по договору фрахтования) для проведения выездной экскурсии (Конференция) (5,0) |  |  |  |  |
| Материалы для подготовки экспозиции | Оргстекло 3 мм 3 листа (12,6) | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | Местный бюджет | 12,6 |  |
| Оцифровка негативов на профессиональном оорудовании | Оцифровка негативов на профессиональном оборудовании (10,0) | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | Местный бюджет | 10,0 |  |
| Цветы и рамки для награждения | Цветы (4,5) | МУК «Хвалынский краеведческий музей» | Местный бюджет | 7,5 |  |
|  | Рамки (3,0) |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 229,1 |  |